## Sheet1
план работ на 2021 г
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов ООО "Гранд"

№ / п/п	Адрес объекта			Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причины отклонения от плана	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3-я Чайковского	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				ремонт входа в подвальное помещение					х
2	3-я Чайковского	Улица	6	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт входа в подвальное помещение					х
3	3-я Чайковского	Улица	8	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт кровли				х
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
4	3-я Чайковского	Улица	4	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
5	3-я Чайковского	Улица	3	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт балконных плит					х
6	3-я Чайковского	Улица	4а	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				ремонт входа в подвальное помещение					х
7	3-я Чайковского	Улица	9	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
8	3-я Чайковского	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
				замена светильников					х
9	Спартака 4-ый	переулок	3	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
10	Спартака 4-ый	переулок	1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков) 5-х этажей					х
				устройство асфальтового покрытия					х
11	Академическая	Улица	12	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				замена дверных блоков					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
12	Академическая	Улица	23	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт внутренней системы отопления					х
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
13	Афанасьева	Улица	31	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				ремонт межпанельных швов					х
14	Базисная	Улица	25	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х
15	Калинцева	Улица	34	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				диагностика ВДГО					х
				ремонт кровли					х
16	Калинцева	Улица	7	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				замена а/ц труб д100 на 150					х
				ремонт межпанельных швов				х
17	Победы	Улица	55	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				проверка вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				замена оконных блоков					х
18	Победы	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт системы отопления					х
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
19	Победы	Улица	15	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт цоколя					х
20	Победы	Улица	11	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
				ремонт межпанельных швов					х
21	Сарментовой	Улица	2	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)				х
22	Сарментовой	Улица	2а	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				ремонт внутренней системы отопления					х
23	Свободы	переулок	43а	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				ремонт полов		х					выполнено
				ремонт системы отопления					х
24	Свободы	Улица	47	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				замена оконных блоков					х
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
25	Свободы	Улица	43б	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				ремонт системы отопления					х
				ремонт полов				х
				замена дверных блоков					х
26	Свободы	Улица	43	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
27	Собинова	Улица	50	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				ремонт входа в подвальное помещение				х
				ремонт отмостки					х
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
28	Сосновая	Улица	9б	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт системы отопления					х
29	Станиславского	Улица	9	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х
30	Ульяновская	Улица	58	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				ремонт межпанельных швов					х
				замена оконных блоков		х					выполнено
31	Шошина	Улица	13	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		3 раза в неделю
				содержание и обслуживание лифтов	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				косметический ремонт (внутренняя отделка стен, потолков)					х	х
32	Шувандиной	Улица	119	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				содержание ВДГО	по графику
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				ремонт козырька		х					выполнено
33	Шереметевский	проспект	96	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				снос, обрезка, крыжевка, вывоз порубочных остатков				х
34	Свободы	Улица	47.1	контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период				х	х	х	х	х
				подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период	х	х	х					х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				осмотр общего имущества				х				х
				техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено
				проверка дымоходов и вентиляционных каналов	по графику
				содержание придомовой территории	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		6 раз в неделю
				Уборка лестничных клеток	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль выполнено		3 раза в неделю
				содержание контейнерной площадки	х	х	х	х	х	х	х	х	Январь-февраль- выполнено		ежедневно
				содержание ВДГО	по графику
				ремонт козырька